## FAISM 2019
NIVEL FINANCIERO
Primer Trimestre 2020
MUNICIPIO | FRANCISCO I. MADERO
FONDO | FAISM
EJERCICIO | 2019
[5 empty] | Fondos |  |  | Partidas |  |  | Avance Financiero
ENTIDAD | MUNICIPIO | ESTATUS AVANCE | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA | DESCRIPCION | RENDIMIENTO FINANCIERO | TIPO DE GASTO | PARTIDA GENERICA | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Por Pagar | Avance (%) | Observaciones
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2019 | 2.- APORTACIONES FEDERALES | I004 | FAISM MUNICIPAL | 100796.43
[8 empty] | 2.- GASTO DE INVERSION | 611 - Edificacion habitacional | 2118777.38 | 2118777.38 | 2118777.38 | 2118777.38 | 2118777.38 | 2118777.38 | 2118777.38 | 0 | 100%
[8 empty] | 2.- GASTO DE INVERSION | 612 - Edificacion no habitacional | 1518320.92 | 1684927.29 | 1684927.29 | 1684927.29 | 1684927.29 | 1684927.29 | 1684927.29 | 0 | 100%
[8 empty] | 2.- GASTO DE INVERSION | 614 - Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion | 7458996.9 | 7261007.97 | 7261007.97 | 7261007.97 | 7261007.97 | 7261007.97 | 7261007.97 | 0 | 100%
[8 empty] | 2.- GASTO DE INVERSION | 615 - Construccion de vias de comunicación | 1957294.8 | 1988677.36 | 1988677.36 | 1988677.36 | 1988677.36 | 1988677.36 | 1988677.36 | 0 | 100%
[10 empty] | 13053390 | 13053390 | 13053390 | 13053390 | 13053390 | 13053390 | 13053390 | 0
| ELABORA | [9 empty] | AUTORIZA
| NOMBRE: L.C. IMELDA GACHUZ CANDELARIA | [9 empty] | NOMBRE: | L.A.E. JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ
| CARGO: ENCARGADA DE CAPTURA SRFT | [9 empty] | CARGO | TESORERO MUNICIPAL

## FAISM 2020
NIVEL FINANCIERO
Primer Trimestre 2020
MUNICIPIO | FRANCISCO I. MADERO
FONDO | FAISM
EJERCICIO | 2020
[5 empty] | Fondos |  |  | Partidas |  | Avance Financiero
ENTIDAD | MUNICIPIO | ESTATUS AVANCE | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA | DESCRIPCION | RENDIMIENTO FINANCIERO | TIPO DE GASTO | PARTIDA GENERICA | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Por Pagar | Avance (%) | Observaciones
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- APORTACIONES FEDERALES | I004 | FAISM MUNICIPAL | 3228.02
[8 empty] | 2.- GASTO DE INVERSION | 611 - Edificacion habitacional | 2250000 | 2250000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0
[8 empty] | 2.- GASTO DE INVERSION | 612 - Edificacion no habitacional | 900000 | 900000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0
[8 empty] | 2.- GASTO DE INVERSION | 614 - Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion | 7685470 | 7685470 | 2305641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305641 | 0
[8 empty] | 2.- GASTO DE INVERSION | 615 - Construccion de vias de comunicación | 1912000 | 1912000 | 573600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573600 | 0
[10 empty] | 12747470 | 12747470 | 3824241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824241
| ELABORA | [9 empty] | AUTORIZA
| NOMBRE: L.C. IMELDA GACHUZ CANDELARIA | [9 empty] | NOMBRE: | L.A.E. JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ
| CARGO: ENCARGADA DE CAPTURA SRFT | [9 empty] | CARGO | TESORERO MUNICIPAL

## FORTAMUN 2020
NIVEL FINANCIERO
Primer Trimestre 2020
MUNICIPIO | FRANCISCO I. MADERO
FONDO | FAISM
EJERCICIO | 2020
[5 empty] | Fondos |  |  | Partidas |  |  | Avance Financiero
ENTIDAD | MUNICIPIO | ESTATUS AVANCE | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA | DESCRIPCION | RENDIMIENTO FINANCIERO | TIPO DE GASTO | PARTIDA GENERICA | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Por Pagar | Avance (%) | Observaciones
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | I005 | FORTAMUN | 971.81
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 113 - Sueldos base al personal permanente | 6421734 | 6421734 | 1605433.5 | 1545516 | 1545516 | 1545516 | 1545516 | 59917.5 | 96.27%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 131 - Primas por años de servicios efectivos prestados | 85000 | 85000 | 21250 | 20556 | 20556 | 20556 | 20556 | 694 | 96.73%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 1790827 | 1790827 | 447706.75 | 16586 | 16586 | 16586 | 16586 | 431120.75 | 3.705%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 134 - Compensaciones | 160764 | 160764 | 40191 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 38391 | 4.479%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 136831 | 136831 | 34207.75 | 29792 | 29792 | 29792 | 29792 | 4415.75 | 87.09%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 154 - Prestaciones contractuales | 326250 | 326250 | 81562.5 | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | 63742.5 | 21.85%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 159 - Otras prestaciones sociales y económicas | 110120 | 110120 | 27530 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 25709 | 6.615%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 246 - Material electrico y electronico | 2400000 | 2400000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 100%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos | 3500000 | 3500000 | 875000 | 658280.25 | 658280.25 | 658280.25 | 658280.25 | 216719.75 | 75.23%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 271 vestuario y uniformes | 300000 | 300000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 311 - Energía eléctrica | 8036246 | 8036246 | 2009061.5 | 1284211.67 | 1284211.67 | 1284211.67 | 1284211.67 | 724849.83 | 63.92%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 341 - Servicios financieros y bancarios | 50000 | 50000 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 392 - Impuestos y derechos | 387000 | 387000 | 96750 | 96610 | 96610 | 96610 | 96610 | 140 | 99.86%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 1.- Gasto Corriente | 351 conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 917972 | 917972 | 229493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229493 | 0%
HGO. | FRANCISCO I. MADERO | REVISION ENTIDAD | 2020 | 2.- PARTIDA GENERICA | I005 | FORTAMUN |  | 2.- Gasto de Inversion | 541 - vehiculos y equipo de transporte | 1096556 | 1096556 | 274139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274139 | 0%
[9 empty] | TOTALES | 25719300 | 25719300 | 6429825 | 4272992.92 | 4272992.92 | 4272992.92 | 4272992.92 | 2156832.08 | 43.72%
|  |  | ELABORA | [7 empty] | AUTORIZA
|  |  | NOMBRE: L.C. IMELDA GACHUZ CANDELARIA | [7 empty] | NOMBRE: L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ
|  |  | CARGO: ENCARGADA DE CAPTURA SRFT | [7 empty] | CARGO: TESORERO MUNICIPAL

## REGISTROS X PROYECTO
REGISTRO POR PROYECTO
Primer Trimestre 2020
| MUNICIPIO | FRANCISCO I. MADERO
| FONDO | FAISM
| EJERCICIO | 2019
| DETALLE DEL PROYECTO |  |  | Monto del recurso presupuestario | [6 empty] | Avance físico
| Clave | Nombre | numero | Ciclo del Recurso | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Unidad de Medida | Acumulado | Avance (%) | ESTATUS
1 | HID190201531003 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LOS VIGUERAS - 42194 | 42194 | 2019 | 84645.6 | 74260.68 | 84645.6 | 73620.5 | 73620.5 | 73620.5 | Metros lineales | 137 | 100 | REVISION ENTIDAD
2 | HID190201531285 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA QUERETARO - 43243 | 43243 | 2019 | 112580.98 | 107047.8 | 112580.98 | 106124.97 | 106124.97 | 106124.97 | Metros lineales | 226 | 100 | REVISION ENTIDAD
3 | HID190201531349 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NÚMERO CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO - 43459 | 43459 | 2019 | 422916.16 | 422557.17 | 422916.16 | 418914.44 | 418914.44 | 418914.44 | Otros | 1 | 100 | REVISION ENTIDAD
4 | HID190201531390 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA Y SEGUNDA CERRADA DE DOCE DE DICIEMBRE - 43538 | 43538 | 2019 | 78830.15 | 75425.32 | 78830.15 | 74775.1 | 74775.1 | 74775.1 | Metros lineales | 176 | 100 | REVISION ENTIDAD
5 | HID190201531523 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN - 43866 | 43866 | 2019 | 84495.69 | 84495.69 | 84495.69 | 84495.69 | 84495.69 | 84495.69 | Metros lineales | 103 | 100 | REVISION ENTIDAD
6 | HID190201531538 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIECISIETE DE ENERO - 43916 | 43916 | 2019 | 274522.47 | 274522.47 | 274522.47 | 274522.47 | 274522.47 | 274522.47 | Metros lineales | 273 | 100 | REVISION ENTIDAD
7 | HID190201531657 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO - 44256 | 44256 | 2019 | 424778.44 | 423115.82 | 424778.44 | 419468.27 | 419468.27 | 419468.27 | Otros | 1 | 100 | REVISION ENTIDAD
8 | HID190201531442 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 43654 | 43654 | 2019 | 126466.45 | 126466.45 | 126466.45 | 126466.45 | 126466.45 | 126466.45 | Metros lineales | 558 | 100 | REVISION ENTIDAD
9 | HID190201531658 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 44258 | 44258 | 2019 | 120472.86 | 120472.86 | 120472.86 | 120472.86 | 120472.86 | 120472.86 | Metros lineales | 350 | 100 | REVISION ENTIDAD
10 | HID190201530779 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LOS JIMENEZ COL LOS CHAVARRIAS - 41495 | 41495 | 2019 | 82117.33 | 78462.73 | 82117.33 | 77786.33 | 77786.33 | 77786.33 | Metros lineales | 96 | 100 | REVISION ENTIDAD
11 | HID190201530908 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA GONZÁLEZ - 41905 | 41905 | 2019 | 68541.49 | 62647.24 | 68541.49 | 62107.18 | 62107.18 | 62107.18 | Metros lineales | 128 | 100 | REVISION ENTIDAD
12 | HID190201531298 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO - 43288 | 43288 | 2019 | 83199.52 | 79448.92 | 83199.52 | 78764.02 | 78764.02 | 78764.02 | Metros lineales | 260 | 100 | REVISION ENTIDAD
13 | HID190201531508 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ - 43834 | 43834 | 2019 | 111407.43 | 106102.19 | 111407.43 | 105187.53 | 105187.53 | 105187.53 | Metros lineales | 107 | 100 | REVISION ENTIDAD
15 | HID190201531673 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIANO HUERTA - 44280 | 44280 | 2019 | 231601.8 | 224917.23 | 231601.8 | 222978.29 | 222978.29 | 222978.29 | Metros lineales | 120 | 100 | REVISION ENTIDAD
16 | HID190201531679 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO - 44301 | 44301 | 2019 | 155477.77 | 148154.78 | 155477.77 | 146877.58 | 146877.58 | 146877.58 | Metros lineales | 150 | 100 | REVISION ENTIDAD
17 | HID190201532966 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO - 46819 | 46819 | 2019 | 75869.48 | 75869.48 | 75869.48 | 75869.48 | 75869.48 | 75869.48 | Metros lineales | 200 | 100 | REVISION ENTIDAD
18 | HID190201533105 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDO BLOQUE ROSARIO - 47011 | 47011 | 2019 | 1063179.52 | 1063179.52 | 1063179.52 | 1063179.52 | 1063179.52 | 1063179.52 | vivienda | 12 | 100 | REVISION ENTIDAD
19 | HID190201533122 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDO BLOQUE SAN JUAN TEPA - 47026 | 47026 | 2019 | 1061863.18 | 1061863.18 | 1061863.18 | 1061863.18 | 1061863.18 | 1061863.18 | vivienda | 12 | 100 | REVISION ENTIDAD
20 | HID190201530784 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LOS MENDOZA COL LOS CHAVARRIAS - 41523 | 41523 | 2019 | 52572.76 | 52572.76 | 52572.76 | 52572.76 | 52572.76 | 52572.76 | Metros lineales | 80 | 100 | REVISION ENTIDAD
21 | HID190201530975 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 42124 | 42124 | 2019 | 423435.82 | 422370.99 | 423435.82 | 418729.86 | 418729.86 | 418729.86 | Otros | 1 | 100 | REVISION ENTIDAD
22 | HID190201531097 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MÉXICO - 42496 | 42496 | 2019 | 29119.71 | 26920.04 | 29119.71 | 24217.76 | 24217.76 | 24217.76 | Metros lineales | 50 | 100 | REVISION ENTIDAD
23 | HID190201531313 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y CERRADA SAUCES - 43351 | 43351 | 2019 | 300822.03 | 300520.7 | 300822.03 | 297930 | 297930 | 297930 | Otros | 6 | 100 | REVISION ENTIDAD
24 | HID190201531647 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA - 44234 | 44234 | 2019 | 423898.9 | 403616.69 | 423898.9 | 400137.23 | 400137.23 | 400137.23 | Metros lineales | 201 | 100 | REVISION ENTIDAD
25 | HID190201531665 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LA HERRADURA - 44269 | 44269 | 2019 | 246213.87 | 245306.99 | 246213.87 | 243192.27 | 243192.27 | 243192.27 | Otros | 6 | 100 | REVISION ENTIDAD
26 | HID190201531670 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS HERNÁNDEZ - 44274 | 44274 | 2019 | 259118.84 | 259118.84 | 259118.84 | 259118.84 | 259118.84 | 259118.84 | Metros lineales | 140 | 100 | REVISION ENTIDAD
27 | HID190201531677 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO L CHAZARO - 44295 | 44295 | 2019 | 172833.32 | 164310.95 | 172833.32 | 162894.48 | 162894.48 | 162894.48 | Metros lineales | 60 | 100 | REVISION ENTIDAD
28 | HID190201531686 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA CERRADA DE QUINCE DE MAYO - 44310 | 44310 | 2019 | 59861.63 | 59861.63 | 59861.63 | 59861.63 | 59861.63 | 59861.63 | Metros lineales | 90 | 100 | REVISION ENTIDAD
29 | HID190201531693 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DESAGUE NORTE - 44324 | 44324 | 2019 | 97672.85 | 92940.73 | 97672.85 | 92139.52 | 92139.52 | 92139.52 | Metros lineales | 188 | 100 | REVISION ENTIDAD
30 | HID190201530885 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES UNO Y DOS LA FAENA REDONDA - 41826 | 41826 | 2019 | 204275.99 | 204275.99 | 204275.99 | 204275.99 | 204275.99 | 204275.99 | Metros lineales | 408 | 100 | REVISION ENTIDAD
31 | HID190201531028 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA LOS VIGUERAS - 42264 | 42264 | 2019 | 50977.62 | 48661.51 | 50977.62 | 48242.01 | 48242.01 | 48242.01 | Metros lineales | 139 | 100 | REVISION ENTIDAD
32 | HID190201531462 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TRES DE MARZO - 43704 | 43704 | 2019 | 662953.69 | 647497.72 | 662953.69 | 641915.84 | 641915.84 | 641915.84 | Metros cuadrados | 978 | 100 | REVISION ENTIDAD
33 | HID190201531493 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES JOSÉ MARIA MATA CANAL ALTO REQUENA Y EZEQUIEL MONTES - 43796 | 43796 | 2019 | 321114.31 | 319368.64 | 321114.31 | 316615.46 | 316615.46 | 316615.46 | Metros lineales | 948 | 100 | REVISION ENTIDAD
34 | HID190201530790 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LAS PALMAS - 41543 | 41543 | 2019 | 50517.03 | 50517.03 | 50517.03 | 50517.03 | 50517.03 | 50517.03 | Metros lineales | 67 | 100 | REVISION ENTIDAD
35 | HID190201530809 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA LAS PALMAS - 41594 | 41594 | 2019 | 38250.21 | 38250.21 | 38250.21 | 38250.21 | 38250.21 | 38250.21 | Metros lineales | 67 | 100 | REVISION ENTIDAD
36 | HID190201530945 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA GONZÁLEZ - 42001 | 42001 | 2019 | 49706.81 | 47447.46 | 49706.81 | 47038.43 | 47038.43 | 47038.43 | Metros lineales | 128 | 100 | REVISION ENTIDAD
37 | HID190201530969 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LOS PINOS - 42100 | 42100 | 2019 | 63003.92 | 58045.6 | 63003.92 | 57545.21 | 57545.21 | 57545.21 | Metros lineales | 116 | 100 | REVISION ENTIDAD
38 | HID190201531328 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE TRAMO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y AQUILES SERDAN - 43396 | 43396 | 2019 | 197024.86 | 189633.91 | 197024.86 | 187999.13 | 187999.13 | 187999.13 | Metros lineales | 197 | 100 | REVISION ENTIDAD
39 | HID190201531411 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD - 43590 | 43590 | 2019 | 76215.5 | 76215.5 | 76215.5 | 76215.5 | 76215.5 | 76215.5 | Metros lineales | 100 | 100 | REVISION ENTIDAD
40 | HID190201531661 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE IGNACIO ALLENDE - 44261 | 44261 | 2019 | 685832.21 | 652640.52 | 685832.21 | 647014.31 | 647014.31 | 647014.31 | Metros cuadrados | 1012 | 100 | REVISION ENTIDAD
41 | HID190201532986 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JORGE ROJO LUGO - 46847 | 46847 | 2019 | 298400.23 | 298400.23 | 298400.23 | 298400.23 | 298400.23 | 298400.23 | Metros cuadrados | 437 | 100 | REVISION ENTIDAD
42 | HID190201530763 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DESAGUE NORTE - 41455 | 41455 | 2019 | 136058.84 | 129415.91 | 136058.84 | 128300.26 | 128300.26 | 128300.26 | Metros lineales | 188 | 100 | REVISION ENTIDAD
43 | HID190201531052 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 42352 | 42352 | 2019 | 1086792.58 | 1086792.58 | 1086792.58 | 1086792.58 | 1086792.58 | 1086792.58 | Metros lineales | 768 | 100 | REVISION ENTIDAD
44 | HID190201531371 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA SEGUNDA Y QUINTA CERRADAS DE VICENTE AGUIRRE - 43506 | 43506 | 2019 | 86700.4 | 82879.96 | 86700.4 | 82165.48 | 82165.48 | 82165.48 | Metros lineales | 201 | 100 | REVISION ENTIDAD
45 | HID190201531419 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO PÉREZ ÁNGELES - 43610 | 43610 | 2019 | 417528.38 | 416883.31 | 417528.38 | 413289.49 | 413289.49 | 413289.49 | Metros lineales | 133.32 | 100 | REVISION ENTIDAD
46 | HID190201531476 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MANUEL DOBLADO - 43757 | 43757 | 2019 | 487003.14 | 485973.65 | 487003.14 | 481784.22 | 481784.22 | 481784.22 | Otros | 7 | 100 | REVISION ENTIDAD
47 | HID190201531653 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO - 44249 | 44249 | 2019 | 179893.95 | 179617.67 | 179893.95 | 178069.24 | 178069.24 | 178069.24 | Otros | 2 | 100 | REVISION ENTIDAD
48 | HID190201530814 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN ZUÑIGA GONZÁLEZ - 41605 | 41605 | 2019 | 30089.51 | 28798.34 | 30089.51 | 28550.09 | 28550.09 | 28550.09 | Metros lineales | 61 | 100 | REVISION ENTIDAD
49 | HID190201531306 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA SINALOA - 43318 | 43318 | 2019 | 61409.56 | 55553.41 | 61409.56 | 55074.5 | 55074.5 | 55074.5 | Metros lineales | 87 | 100 | REVISION ENTIDAD
50 | HID190201531316 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO - 43372 | 43372 | 2019 | 376776.91 | 350142.52 | 376776.91 | 347124.05 | 347124.05 | 347124.05 | Metros lineales | 385 | 100 | REVISION ENTIDAD
51 | HID190201531340 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS VILLARREAL - 43431 | 43431 | 2019 | 85911.42 | 85911.42 | 85911.42 | 85911.42 | 85911.42 | 85911.42 | Metros lineales | 94 | 100 | REVISION ENTIDAD
52 | HID190401667645 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIMA - | 156561 | 2019 | 351384.53 | 351384.53 | 351384.53 | 351384.53 | 351384.53 | 351384.53 | Metros lineales | 375 | 100 | REVISION ENTIDAD
53 | HID190401612931 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA - | 160004 | 2019 | 214670.64 | 209305.78 | 214670.64 | 207501.42 | 207501.42 | 207501.42 | Metros lineales | 140 | 100 | REVISION ENTIDAD
54 | HID190401653570 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AV. HIDALGO - | 285124 | 2019 | 407970.07 | 407970.07 | 407970.07 | 407970.07 | 407970.07 | 407970.07 | Metros cuadrados | 600 | 100 | REVISION ENTIDAD
54 | TOTAL DE PROYECTOS | TOTAL |  |  | 13348978.36 | 13138133.32 | 13348978.36 | 13072214.91 | 13072214.91 | 13072214.91
|  | ELABORA |  |  |  | AUTORIZA
|  | NOMBRE: L.C. IMELDA GACHUZ CANDELARIA |  |  | NOMBRE: | L.A.E. JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ
|  | CARGO: ENCARGADA DE R.F.T. |  |  | CARGO: | TESORERO MUNICIPAL